## 制作進捗確認表 (hidden)
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2025-04-14
チーム名：幸せの曲がり角
リーダー：遠藤直樹
メンバー：押川征矢 勝吉虹斗
[46 empty] | α | [19 empty] | β | [8 empty] | FiX
[7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
プレイヤーキャラクター | 全員
移動 | 勝吉 | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-01 | 2025-05-04
アイテムの適用 | 押川
描画 | 勝吉 | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-01 | 2025-05-04
画像制作 | 遠藤 | 0 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 2025-05-07
タスク名５(6以上は行を挿入)
マップ | 全員
マップチップ | 遠藤 | 20 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-02
オブジェクト | 遠藤 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-20
マップ雰囲気
マッププログラム
マップ描画
敵の描写 | 全員
移動 | 押川 | 0 | 2025-05-07 |  | 2025-05-07
画像制作 | 遠藤 | 0 | 2025-05-12 | 2025-05-18
当たり判定
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
UI | 全員
タイトル画像 | 遠藤 | 80 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-02
ゲームオーバー画像 | 遠藤 | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-11
ミニマップ | 遠藤 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-20
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
予備作業期間
タスク名１
※ 各作業で行が不足する場合は、既存の行をコピーして挿入してください。

## 進捗確認表
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2025-04-14
チーム名：幸せの曲がり角
リーダー：遠藤直樹
メンバー：押川征矢 勝吉虹斗
[46 empty] | α | [19 empty] | β | [8 empty] | FiX
[7 empty] | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  |  | 2025-06-23 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  |  |  |  | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  |  |  | 2025-07-28 |  |  |  |  | 2025-08-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2025-04-14 to 2025-08-08
プレイヤーキャラクター | 全員
移動 | 勝吉 | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-01 | 2025-05-04
アイテムの適用 | 遠藤
描画 | 勝吉 | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-01 | 2025-05-04
画像制作 | 遠藤 | 100 | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 2025-05-07 | 2025-05-11
デコイ生成 | 遠藤 | 100 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05
雪でのプレイヤー移動 | 遠藤 |  | 2025-06-20 | 2025-06-22
マップ | 全員
マップチップ（256） | 遠藤 | 100 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-02 | 2025-06-03
アイテム | 遠藤 | 0
マップ製作 | 遠藤 | 100 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-05-25 | 2025-06-04
マップ当たり判定 | 遠藤 | 100 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-04
カメラスクロール | 押川 | 100 |  |  |  | 2025-06-25
敵の描写 | 全員
移動 | 押川 | 100 | 2025-05-07 | 2025-06-02 | 2025-05-07
画像制作 | 遠藤 | 100 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 2025-05-16
当たり判定 | 遠藤 勝吉 |  | 2025-05-09 | 2025-06-02 | 2025-05-26
行動アルゴリズム | 押川 | 100 | 2025-05-09 | 2025-06-02
索敵 | 勝吉 | 100 | 2025-05-21 | 2025-06-01 | 2025-05-21 | 2025-05-31
UI | 全員
タイトル画像 | 遠藤 | 80 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-05-02
ゲームオーバー画像 | 遠藤 | 0 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-16
アイテム画像 | 遠藤
タスク名４
タスク名５(6以上は行を挿入)
予備作業期間
タスク名１
※ 各作業で行が不足する場合は、既存の行をコピーして挿入してください。

## Sheet2
企画制作 進捗管理表 |  |  | 制作開始日: | 2026-09-15
チーム名：まりあ様親衛隊
リーダー：遠藤直樹
メンバー：
[46 empty] | α | [19 empty] | β | [8 empty] | FiX
[7 empty] | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-21 |  |  |  |  | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-12 |  |  |  |  | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-26 |  |  |  |  | 2026-11-02 |  |  |  |  | 2026-11-09 |  |  |  |  | 2026-11-16 |  |  |  |  | 2026-11-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2026-12-07 |  |  |  |  | 2026-12-14 |  |  |  |  | 2026-12-21 |  |  |  |  | 2026-12-28 |  |  |  |  | 2027-01-04
|  |  | 予定 |  | 実績 | time axis 2026-09-14 to 2027-01-08
タスク名 | 担当者 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | time axis 2026-09-14 to 2027-01-08
ゲームシステム関係
カメラ |  | 100% | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-22 | 2026-09-25
セーブ |  | 20% | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 2026-10-11
マップ |  | 30% | 2026-10-11 | 2026-10-20
バトルシーン |  | 100% | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 2026-10-01 | 2026-10-05
オプション |  | 50% | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 2026-10-11
アイテム |  | 100% | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | 2026-10-09
パラメータ |  | 100% | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2026-09-26 | 2026-09-28
マップシーン
ビジュアル
プレイヤー立ち絵 |  | 100% | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-16 | 2026-09-18
戦闘シーン
モンスター
立ち絵
ドット絵
マップ
全体ビジュアル |  | 100% | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2026-09-19 | 2026-09-21
オブジェクト類
外側
内部
アイテム
ロザリオ
オーブ
その他アイテム
UI
システム関連
資料 |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-15
ゲーム概要書 |  | 100% | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15
企画書 |  | 80% | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-09-19
仕様書 |  | 100% | 2026-09-15 | 2026-09-20 | 2026-09-15 | 2026-09-19